Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

## «Средняя общеобразовательная школа№10»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ №10
______________ Дзюба О.В.

Приказ № ____ «______»  2026 г.

# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

## лагеря дневного пребывания детей

## «Страна Первых»

на 2026 - 2028 годы

Срок реализации программы: 3 года

Место разработки: МАОУ СОШ №10 д.Большое Седельниково

Год разработки:
2026 г

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа развития пришкольного лагеря дневного пребывания детей на 2026 - 2028годы |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», нормативные правовые акты в сфере отдыха и оздоровления детей, локальные акты образовательной организации |
| Разработчик программы | Администрация образовательной организации, начальник лагеря, педагогические работники |
| Исполнители программы | Администрация школы, начальник лагеря, воспитатели, педагогические работники, социальные партнеры |
| Срок реализации | 3 года |
| Цель программы | Создание безопасных, современных и эффективных условий для отдыха, оздоровления, воспитания и развития детей в условиях пришкольного лагеря дневного пребывания |
| Задачи программы | Совершенствование условий пребывания детей; обеспечение безопасности и охраны здоровья; развитие воспитательной, спортивной, творческой и познавательной деятельности; укрепление материально-технической базы; развитие кадрового потенциала; расширение социального партнерства |
| Основные направления развития | Безопасность и охрана здоровья; воспитательная работа; спортивно-оздоровительная деятельность; творческая и познавательная деятельность; развитие кадров; укрепление материально-технической базы; развитие социального партнерства |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества отдыха детей; создание комфортной и безопасной среды; расширение спектра мероприятий; рост удовлетворенности детей и родителей; совершенствование ресурсного обеспечения лагеря |
| Источники финансирования | Бюджетные средства, средства учредителя, внебюджетные источники, иные источники, не запрещенные законодательством |
| Контроль за реализацией программы | Директор школы, заместитель директора, начальник лагеря |

## 1. Пояснительная записка

Пришкольный лагерь дневного пребывания является важной формой организации отдыха, оздоровления, воспитания и занятости детей в период школьных каникул. Его деятельность направлена на обеспечение безопасного и содержательного досуга обучающихся, укрепление их здоровья, развитие творческих способностей, социальной активности и культуры общения.

Разработка Программы развития пришкольного лагеря обусловлена необходимостью совершенствования содержания работы лагеря, расширения спектра предоставляемых детям возможностей, создания современной воспитательной среды, укрепления материально-технической базы и повышения качества организации отдыха.

Программа ориентирована на развитие пришкольного лагеря как открытого, безопасного, воспитательного пространства, учитывающего возрастные особенности детей, запросы родителей и современные требования к организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

## 2. Информационная справка

Полное наименование образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№10»

Наименование лагеря:
Пришкольный лагерь дневного пребывания детей «Страна Первых»

Тип организации:
лагерь дневного пребывания детей, организованный на базе общеобразовательной организации

Адрес:
624016, Свердловская область, Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. 1 Мая,3

Режим работы:
дневное пребывание детей в период школьных каникул

Возраст детей:
как правило, от 6,5 до 17 лет

Плановая наполняемость: 60 человек

Кадровое обеспечение:
начальник лагеря, воспитатели, педагогические работники, медицинский работник, обслуживающий персонал

Материально-техническая база:
учебные кабинеты, игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, актовый зал, школьная столовая, спортивная площадка, санитарно-бытовые помещения

## 3. Анализ текущего состояния

Пришкольный лагерь располагает ресурсами образовательной организации, что позволяет организовать отдых детей в условиях доступности, безопасности и педагогического сопровождения.

### Сильные стороны:

- наличие помещений и инфраструктуры школы;

- кадровое обеспечение из числа педагогических работников;

- доступность лагеря для обучающихся;

- возможность организации разнообразных форм занятости детей;

- взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования.

### Проблемные аспекты:

- необходимость обновления инвентаря и расходных материалов;

- ограниченность отдельных помещений и оборудования;

- потребность в расширении программной направленности смен;

- необходимость дальнейшего повышения качества методического сопровождения;

- ограниченные финансовые возможности.

### Перспективы развития:

- обновление форм воспитательной работы;

- развитие социального партнерства;

- привлечение дополнительных ресурсов;

- расширение спектра творческих, познавательных и оздоровительных мероприятий;

- совершенствование предметно-развивающей среды лагеря.

## 4. Цель программы

Создание условий для устойчивого развития пришкольного лагеря дневного пребывания детей, обеспечивающих качественный, безопасный, доступный и содержательный отдых, оздоровление, воспитание и развитие обучающихся.

## 5. Задачи программы

1.Совершенствовать систему обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья детей.

2.Развивать воспитательную, творческую, спортивную, оздоровительную и познавательную деятельность.

3.Обновлять содержание программ лагерных смен с учетом интересов детей и актуальных воспитательных задач.

4.Повышать профессиональную компетентность работников лагеря.

5.Укреплять материально-техническую базу лагеря.

6.Развивать сотрудничество с родителями и социальными партнерами.

7.Повышать качество управления и организации деятельности лагеря.

## 6. Основные направления развития

### 6.1. Обеспечение безопасности и охраны здоровья

- проведение инструктажей и профилактических мероприятий;

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;

- организация безопасного режима пребывания детей;

- формирование у детей навыков безопасного поведения;

- контроль состояния здоровья и физической активности детей.

### 6.2. Развитие воспитательной деятельности

- реализация программ гражданско-патриотического, духовно-нравственного, экологического и трудового воспитания;

- проведение тематических дней, акций, конкурсов, бесед, квестов;

- развитие культуры общения, ответственности и сотрудничества.

### 6.3. Развитие творческой и познавательной активности

- организация кружков, мастер-классов, игровых и проектных форм работы;

- проведение викторин, выставок, конкурсов, интеллектуальных программ;

- поддержка детской инициативы и самостоятельности.

### 6.4. Развитие спортивно-оздоровительной деятельности

- ежедневная зарядка;

- подвижные игры на свежем воздухе;

- спортивные праздники и соревнования;

- пропаганда здорового образа жизни.

### 6.5. Развитие кадрового потенциала

- проведение инструктивно-методических совещаний;

- изучение современных подходов к организации детского отдыха;

- участие работников в курсах, семинарах, консультациях;

- совершенствование внутришкольного методического сопровождения.

### 6.6. Укрепление материально-технической базы

- обновление игрового и спортивного инвентаря;

- пополнение расходных материалов для творчества;

- благоустройство помещений и территории;

- создание комфортной предметно-развивающей среды.

### 6.7. Развитие социального партнерства

- взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, библиотеками, музеями;

- сотрудничество с родителями;

- привлечение специалистов к проведению мероприятий;

- участие в муниципальных и районных проектах.

## 7. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 3 лет.

### I этап - организационно-подготовительный

1 год

- анализ условий работы лагеря;

- корректировка локальных актов;

- разработка и уточнение программ смен;

- определение ресурсов и механизмов реализации программы.

### II этап - практический

2 год

- реализация основных мероприятий программы;

- внедрение новых форм организации досуга;

- развитие предметно-развивающей среды;

- расширение взаимодействия с социальными партнерами.

### III этап - обобщающий

3 год

- анализ результатов реализации программы;

- оценка эффективности мероприятий;

- корректировка дальнейших направлений развития;

- обобщение и распространение положительного опыта.

## 8. План мероприятий по реализации программы

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ условий функционирования лагеря | ежегодно | администрация, начальник лагеря | определение актуальных задач развития |
| 2 | Обновление локальных актов и программ смен | ежегодно | администрация, начальник лагеря | актуализация нормативной и программной базы |
| 3 | Проведение инструктажей по безопасности | ежегодно | начальник лагеря, воспитатели | снижение рисков травматизма и ЧС |
| 4 | Организация тематических дней и воспитательных мероприятий | ежегодно | воспитатели, педагоги | повышение интереса детей к участию в жизни лагеря |
| 5 | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий | ежегодно | воспитатели, учителя физической культуры | укрепление здоровья детей |
| 6 | Организация кружков, мастер-классов, творческих программ | ежегодно | педагогические работники | развитие способностей и интересов детей |
| 7 | Повышение квалификации работников лагеря | ежегодно | администрация | развитие профессиональной компетентности кадров |
| 8 | Обновление инвентаря и материалов | по мере необходимости | администрация | улучшение условий пребывания детей |
| 9 | Развитие социального партнерства | ежегодно | администрация, начальник лагеря | расширение возможностей лагеря |
| 10 | Мониторинг удовлетворенности детей и родителей | ежегодно | администрация, начальник лагеря | получение обратной связи и корректировка работы |
| 11 | Подведение итогов реализации программы | ежегодно, итогово по завершении срока | администрация | оценка эффективности программы |

## 9. Ожидаемые результаты

## В результате реализации программы предполагается:

- создание устойчивой системы безопасной организации отдыха детей;

- повышение качества воспитательной, досуговой и оздоровительной деятельности;

- расширение спектра программ и мероприятий;

- повышение вовлеченности детей в активные формы отдыха;

- совершенствование профессиональной подготовки работников лагеря;

- укрепление материально-технической базы;

- повышение удовлетворенности детей и родителей качеством организации отдыха.

## 10. Критерии и показатели эффективности

Критерии:

- безопасность и комфорт пребывания детей;

- результативность воспитательной работы;

- качество организации досуга;

- кадровая обеспеченность и профессиональная готовность работников;

- состояние материально-технической базы;

- уровень удовлетворенности участников.

Показатели:

- отсутствие или снижение случаев травматизма;

- выполнение плана мероприятий;

- увеличение количества и разнообразия программ;

- положительные отзывы детей и родителей;

- обновление оборудования и материалов;

- участие социальных партнеров в деятельности лагеря.

## 11. Механизм управления реализацией программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляет директор школы. Непосредственную координацию работы обеспечивает начальник пришкольного лагеря.

## В реализации программы принимают участие:

- заместитель директора;

- начальник лагеря;

- воспитатели;

- педагогические работники;

- медицинский работник;

- социальные партнеры.

## Контроль включает:

- текущее планирование;

- мониторинг выполнения мероприятий;

- анализ результатов смен;

- ежегодную корректировку содержания работы.

## 12. Финансовое обеспечение программы

## Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет:

- средств бюджета;

- средств учредителя;

13. Заключительные положения

Настоящая Программа является основой для перспективного развития пришкольного лагеря дневного пребывания детей. Программа подлежит реализации в установленный срок и может корректироваться в зависимости от изменений нормативной базы, ресурсных возможностей школы и актуальных потребностей обучающихся и родителей.